Số:           /TTr-SXKD	           Ngày       tháng     năm 2026

Kính trình:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;

- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

| Dự án | : | {{DUAN}} |
| --- | --- | --- |
| Công trình | : | {{CONGTRINH}} |
| Hạng mục | : | {{HANGMUC}} |
| Địa điểm | : | {{DIADIEM}} |

- Quyết định lựa chọn nhà thầu thi công

- Căn cứ:

{{CANCU}}

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-HĐQT ngày        về việc phê duyệt

Căn cứ dự trù mã       được phê duyệt ngày    của hạng mục: {{HANG_MUC}} công trình {{CONG_TRINH}};

Căn cứ BM-62-12 Biên bản làm việc ngày     về việc xác định khối lượng hợp đồng thay đổi so với dự trù được phê duyệt;

Căn cứ báo giá ngày          của {{DON_VI_THI_CONG}};

Căn cứ theo yêu cầu hoàn thiện hạ tầng của dự án.

- Nguyên nhân trình ký:

{{NGUYENNHANTRINHKY}}

Hiện nay các tuyến đường tại {{CONGTRINH}} cơ bản đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường và các vị trí kết nối tại các ngã ba, ngã tư mới hoàn thiện chưa được đầu tư lắp đặt hoàn thiện. Để đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và công nhân lao động trong khu công nghiệp khi di chuyển, thì việc triển khai hoàn thiện đồng bộ hạ tầng là cấp thiết.

Trên cơ sở đó, ngày 02/12/2025 Bộ phận chuyên môn các phòng ban phối hợp cùng nhà thầu tiến hành khảo sát hiện trường để xác định khối lượng triển khai thực tế làm cơ sở để giao nhà thầu triển khai thi công.

Căn cứ dự trù được duyệt cùng kết quả khảo sát hiện trường ngày 02/12/2025. Nhận thấy khối lượng công việc có phát sinh cụ thể như sau: Tại thời điểm dự trù được được lập và phê duyệt ngày 29/06/2025, lúc này một số tuyến đường đã thi công xong phần đổ bê tông vỉa hè, vì vậy đến thời điểm hiện tại để thực hiện công việc thi công mương cáp - móng trụ - tiếp địa cho hệ thống điện chiếu sáng thì đơn vị thi công cần thực hiện công tác cắt và tái lập bê tông vỉa hè hiện hữu, dẫn đến hợp đồng có phát sinh thêm đầu mục công việc cũng như khối lượng tăng so với dự trù đã được phê duyệt.

Căn cứ báo giá của đơn vị thi công là {{DON_VI_THI_CONG}} ngày          .

Phòng Sản xuất Kinh doanh lập bảng tổng hợp so sánh như sau:

| ĐVT: đồng (trước thuế) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục công việc | Giá trị dự trù | Chào giá của Đơn vị thi công | So sánh chào giá và dự trù |
| 1 | Khối lượng công việc theo dự trù được duyệt | 947.002.469 | 903.658.600 | - 4,57% (tương ứng giảm 43.343.869 đồng) |

Bảng Khối lượng và giá trị phát sinh sau khi khảo sát hiện trường:

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt, đục, tái lập nền bê tông hiện hữu |  |  | + 221.350.000 |
| 1 | Cắt nền bê tông hiện hữu | + 4.118,0 | 20.000 | + 82.360.000 |
| 2 | Tái lập mặt bằng nền bê tông hiện hữu | + 92,66 | 1.500.000 | + 138.990.000 |

- Đơn giá làm cơ sở tính cho phần khối lượng phát sinh ngoài dự trù: Căn cứ theo Quyết định số 13A/2023/QĐPG ngày 14/04/2023 về việc phê duyệt đơn giá vật liệu và đơn giá công tác xây dựng công trình năm 2023;

- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nhận định:

- Về năng lực thi công: {{DON_VI_THI_CONG}} đã và đang thi công các công trình trong dự án, với đơn giá phù hợp. Công tác triển khai và tiến độ thi công, cũng như chất lượng công trình đảm bảo theo yêu cầu. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng đúng quy trình, quy phạm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời cũng là đơn vị thành viên trong hệ thống.

- Về giá: Giá thi công của {{DON_VI_THI_CONG}}     % (tương ứng       đồng) so với giá trị dự trù được HĐQT phê duyệt.

Sau khi xem xét đánh giá Phòng Sản xuất Kinh doanh kính trình Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: {{HANG_MUC}}, công trình {{CONG_TRINH}} là Công ty                 .

- Thông tin đơn vị thực hiện:

Đơn vị thực hiện (Bên B) : {{NCC}}

| Địa chỉ | : | {{DIACHI_NCC}} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện thoại | : | {{SDT_NCC}} |  |
| Email | : | {{EMAIL_NCC}} |  |
| Tài khoản | : | {{STK_NCC}} |  |
| Mã số thuế | : | {{MST_NCC}} |  |
| Đại diện | : | Ông {{DAIDIEN_NCC}} | Chức vụ: {{CHUC_NCC}} |

- Nội dung trình ký:

- Nội dung:

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công hạng mục: {{HANGMUC}} với khối lượng và đơn giá chi tiết như sau:

| STT | TÊN HẠNG MỤC, CÔNG VIỆC | ĐVT | KL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | THƯƠNG HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí để Bên B thực hiện công việc theo Hợp đồng.

- Thuế GTGT được áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm xuất hóa đơn.

- Trong trường hợp phát sinh khối lượng ngoài phạm vi Hợp đồng hoặc theo yêu cầu của Bên A, đơn giá được phê duyệt đính kèm theo Hợp đồng này sẽ được áp dụng không đổi trong suốt quá trình thi công.

- Đối với những đơn giá không có trong Hợp đồng thì hai Bên sẽ thương lượng. Tất cả các phát sinh phải được Bên A phê duyệt trước mới có giá trị thi hành.

- Giá trị:

- Giá trị hợp đồng: {{GIATRI}} đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ:                                 đồng.

- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện hoàn thành thi công lắp đặt vật tư, thiết bị của các hạng mục công việc dựa trên tiến độ bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công của Chủ đầu tư.

- Hình thức, tiến độ và thời gian thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Tiến độ và thời gian thanh toán:

Thanh toán trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh quyết toán hợp lệ theo quy định tại điều khoản này, cụ thể như sau:

Sau khi Bên B thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết và theo bản vẽ thiết kế thi công do Bên A ban hành hoặc được Bên A đồng ý nghiệm thu hoàn thành. Hai bên tiến hành nghiệm thu xác nhận khối lượng thực hiện. Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị quyết toán cho Bên B. Hồ sơ gồm:

- Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành (theo mẫu Bên A);

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giá trị quyết toán (theo mẫu Bên A);

- Hồ sơ hoàn công/Hồ sơ chất lượng/Các hồ sơ khác có liên quan;

- Giấy Cam kết bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành và giá trị quyết toán;

- Giấy đề nghị thanh quyết toán;

- Hóa đơn GTGT.

- Hiệu lực Hợp đồng: Có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Kính trình thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

| LẬP BẢNG |  | PHÒNG SXKD |
| --- | --- | --- |
| Phan Thành Tâm |  | Dương Văn Thuận |
| PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |  |  | TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC |
| Nguyễn Văn Dũng |  |  | Đặng Văn Dũng |
| TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |  |  |  |
| Phạm Ngọc Thuận |  |  |  |